## Sheet1
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง การสรุปผลการดำเนินงาน เป็นการสรุปผลตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1.สรุปผลหารดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณตามบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแคน หมู่ที่ 3 | 150000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแคน หมู่ที่ 3 (สาย2) | 150000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแคน หมู่ที่ 3 (สายข้าง ร.ร.กุดแคน) | 500000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมีชัย หมู่ที่ 11 (สายข้าง ร.ร.กุดแคน) | 100000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมีชัย หมู่ที่ 11 (สายโนนมีชัย-วังไฮ) | 500000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนห้วยทราย หมู่ที่ 8 (สาย1) | 100000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนห้วยทราย หมู่ที่ 8 (สาย2) | 100000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 15 | 200000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 12 | 500000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวเงินเหนือ หมู่ที่ 18 | 100000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลวงใหม่ หมู่ที่ 17 | 170000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
12 | โครงการก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 13 | 500000 |  |  |  | 0
13 | โครงการก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 1 | 500000 |  |  |  | 0
14 | โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านวังไฮ หมู่ที่ 10 | 50000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
15 | โครงการก่อสร้างรั่ว คศล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง | 120000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
16 | โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านกุดแคน หมู่ที่ 3 | 100000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
17 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 7 | 300000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
18 | โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านแบง หมู่ที่ 2 | 200000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
19 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 15 | 100000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
20 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านวังไฮ หมู่ที่ 10 | 50000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
21 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านวังไฮ หมู่ที่ 10 (จุดที่2) | 100000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
22 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 12 | 100000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
23 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 16 | 300000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
24 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 | 280000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
25 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 6 | 300000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
26 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 (สาย2) | 400000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
27 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านใหม่วังไฮ หมู่ที่ 13 | 300000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
28 | โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 14 | 300000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
29 | โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 | 200000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
30 | โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 11 | 200000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
31 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 19 | 50000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
32 | โครงการติดตั้ง CCTV ภายในหมู่บ้าน บ้านเลิศไมตรี หมู่ที่ 9 | 100000 | - | √ | - | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
33 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 12 | 50000 | √ | - | - | 50000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว
34 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนห้วยทราย หมู่ที่ 8 | 50000 | √ | - | - | 50000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว
35 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 12 | 50000 | √ | - | - | 50000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว
36 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 16 | 150000 | √ | - | - | 150000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว
37 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองบัวเงินเหนือ หมู่ที่ 18 | 200000 | √ | - | - | 200000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว
38 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 | 200000 | √ | - | - | 200000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว
39 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองหลวงเก่า หมู่ที่ 19 | 50000 | √ | - | - | 50000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว
40 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองหลวงใหม่ หมู่ที่ 17 | 100000 | √ | - | - | 100000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว
41 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 | 100000 | √ | - | - | 100000 | ดำเนินการเสร็จแล้ว
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

## Sheet2
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการเบิกจ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่ตั้งไว้ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | งบประมาณ
|  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.กุดแคน ม.3 (สาย 2) | 439100 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.กุดแคน ม.3 (สาย 1) | 500000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.โนนมีชัย ม.11 | 300000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.โนนมีชัย ม.11 (สาย 2) | 500000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.โนนสมบูรณ์ ม.4 | 100000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.โนนห้วยทราย ม.8 | 200000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.แบง ม.8 | 128000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.แบงใหม่ ม.20 | 200000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.รุ่งอรุณ ม.15 | 300000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.เลิศไมตรี ม.9 | 170000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.วังไฮ ม.10 | 100000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองจอกม.5 | 160000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองบัวเงินเหนือ ม.18 | 500000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการเบิกจ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่ตั้งไว้ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | งบประมาณ
|  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองสวรรค์ ม.14 | 200000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองหลวงเก่า ม.19 | 70000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.สุขสำราญ ม.16 | 400000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
17 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบฝาปิด) บ.กุดแคน ม.3 | 300000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
18 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบฝาปิด) บ.โนนมันปลา ม.7 | 38400 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
19 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบฝาปิด) บ.วังไฮ ม.10 | 200000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
20 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบฝาปิด) บ.ศรีวิไล ม.12 | 300000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
21 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบฝาปิด) บ.หนองบัวเงิน ม.6 | 300000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
22 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบฝาปิด) บ.หนองบัวเงินเหนือ ม.18 | 100000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
23 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบฝาปิด) บ.หนองหลวงใหม่ ม.17 | 200000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
24 | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ.หนองจอก ม.5 | 120000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
25 | โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ.โนนห้วยทราย ม.8 | 100000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
26 | โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.สุขสำราญ ม.16 | 204000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
27 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาประชาคม บ.แบง ม.2 | 155000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
28 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาประชาคม บ.หนองหลวงเก่าม.19 | 50000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการเบิกจ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่ตั้งไว้ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | งบประมาณ
|  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
29 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ.หนองหลวงเก่าม.19 | 100000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
30 | โครงการติดตั้งกล้องวงจร CCTV บ.โนนมันปลา ม.7 | 100000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
31 | โครงการติดตั้งกล้องวงจร CCTV บ.โนนสมบูรณ์ ม.4 | 100000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
32 | โครงการติดตั้งกล้องวงจร CCTV บ.ใหม่วังไฮ ม.13 | 100000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
33 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ.กุดแคน ม.3 (สาย1) | 300000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
34 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ.แบงใหม่ ม.20 | 100000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
35 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ.เลิศไมตรี ม.9 | 50000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
36 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ.หนองบัวเงินเหนือ ม.18 | 200000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
37 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ.หนองหลวงเก่า ม.19 | 50000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
38 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ.ใหม่วังไฮ ม.13 | 100000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
39 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ.โนนมันปลา ม.7 | 245000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
40 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ.แบง ม.2 | 115000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
41 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ.หนองบัวเงินเหนือ ม.18 | 100000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
| รวม | 7944500
1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการเบิกจ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่ตั้งไว้ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | งบประมาณ
|  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้านตำบลหนองหลวง | 20000 | 244064 | a | - | - | 20000
2 | ทัศนศึกษาดูงานนักเรียนผู้สูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง | 100000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
3 | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง | 10000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
4 | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลหนองหลวง | 20000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
5 | ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการพัฒนาสุขภาพกายจิตเพื่อชีวิตคนพิการที่สดใส | 20000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
6 | ศูนย์พัฒนาครอบครัวตัวอย่างในชุมชนตำบลหนองหลวง | 10000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
7 | สนับสนุนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ประกอบอาชีพเสริมแก่ครัวเรือนเป้าหมายโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับรายได้ | 20000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
8 | โครงการสภาเด็ก-เยาวชนตำบลหนองหลวง | 10000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
9 | อบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด | 10000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
10 | อบรมนักเรียนผู้สูงอายุหลักสูตร ชะลอชราพัฒนาคุณภาพชีวิต | 130000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
11 | อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง | 20000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
12 | สนับสนุนกิจกรรมสตรีตำบลหนองหลวง | 50000 | 6 มีนาคม 2568 | a | - | - | 50000
| รวม | 420000
1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการเบิกจ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่ตั้งไว้ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | งบประมาณ
|  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | แข่งขันกีฬาตำบลและ TO BE NUMBER 1 | 400000 | 4-5 ม.ค. 2568 | a | - | - | 88200
2 | งดเหล้าเข้าพรรษา | 20000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
3 | ประเพณีลอยกระทงประจำปีตำบลหนองหลวง | 300000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
4 | จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองหลวง | 100000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
5 | อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 30000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
6 | อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมน้อมรำลึกคุณค่าผู้สูงวัยในชุมชนหนองหลวง) | 20000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
7 | กีฬาปฐมวัยสายใยผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวงและสถานศึกษา ทั้ง 6 แห่ง | 200000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
8 | อบรมส่งเสริมทักษะพัฒนาเด็กเยาวชนตำบลหนองหลวง | 20000 | 1968-02-16 | a | - | - | 58250 | โอนเพิ่ม 38,250
9 | โครงการอบรมสิ่งประดิษฐ์ตามประเพณีท้องถิ่นตำบลหนองหลวง | 80000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
10 | โครงการแข่งเรือกีบประจำตำบลหนองหลวง | 20000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
| รวม | 1190000 |  |  |  |  | 0
1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการเบิกจ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่ตั้งไว้ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | งบประมาณ
|  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | อบต.หนองหลวงเคลื่อนที่ท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน | 30000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
2 | เทิดทูลและพิทักษ์ดำรงค์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ | 20000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
3 | วันท้องถิ่นไทย | 30000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
4 | ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองหลวง | 20000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
5 | สนับสนุนการบริหารสถานที่กลางศูนย์บริการร่วมอำเภอเฝ้าไร่ | 5000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
6 | อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี อำเภอเฝ้าไร่ | 30000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
| รวม | 135000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการเบิกจ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่ตั้งไว้ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | งบประมาณ
|  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 80000 | 27 ธ.ค.67 - 5 ม.ค.68 | a | - | - | 50000 | เทศกาลปีใหม่
|  |  | 11 เม.ย68 - 17 เม.ย.68 | a | - | - | 30000 | เทศกาลสงกรานต์
2 | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและการฝึกอบรม อปพร ตำบลหนองหลวง | 50000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
3 | โครงการให้ความรู้ด้านอัคคีภัยเบื้องต้นในการอพยพหนีภัย | 20000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
| รวม | 150000
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการเบิกจ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่ตั้งไว้ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | งบประมาณ
|  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 50000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
| รวม | 50000
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๖.๑ แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการเบิกจ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่ตั้งไว้ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | งบประมาณ
|  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | เข้าค่ายคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง(พาลูกจูงหลานเข้าวัด) | 50000 | ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ | a |  | - | 55600 | โอนเพิ่ม 5,600
2 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 50000 | ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ | a |  | - | 120000 | โอนเพิ่ม 70,000
3 | ทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | 30000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
4 | บัณฑิตน้อยสู่ฝันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | 20000 | ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ | a | - | - | 25000 | โอนเพิ่ม5,000
5 | พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองหลวง | 20000 | ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ | a | - | - | 100000 | โอนเพิ่ม 80,000
| รวม | 170000
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๗.๑ แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการเบิกจ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่ตั้งไว้ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | งบประมาณ
|  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ | 60000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
2 | โครงการธนาคารขยะ | 10000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
3 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | 100000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
4 | ค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน | 750000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
5 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 400000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
6 | อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านตามโครงการธนาคารขยะและฌาปณกิจ | 600000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
7 | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 20 หมู่บ้าน | 150000 | ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 | - | a | - | 0
| รวม | 2070000