#  **บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง .

**ที่** นค 73102/ **ลงวันที่** 31 ตุลาคม 2564 .

**เรื่อง** รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 .

**เรียน** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้จัดทำ

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมาณ 83,887,345 บาท (แปดสิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกองคลัง ขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 รายละเอียดดังนี้

 **ผลสัมฤทธิ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ**

 **1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว** งบประมาณอนุมัติ 21,993,228 บาท เบิกจ่าย 18,289,890 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.16

 **2. หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ** งบประมาณอนุมัติ 16,891,662 บาท เบิกจ่าย 12,588,129.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.52

 **3. หมวดค่าสาธารณูปโภค** งบประมาณอนุมัติ 2,923,600 บาท เบิกจ่าย 2,805,960.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.98

 **4. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** งบประมาณอนุมัติ 9,809,300 บาท เบิกจ่าย 7,530,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.77

 **5. หมวดเงินอุดหนุน** งบประมาณอนุมัติ 6,525,000 บาท เบิกจ่าย 6,197,863.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.99

 **6. หมวดงบกลาง** งบประมาณอนุมัติ 25,744,555 บาท เบิกจ่าย 24,249,138 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.19

 รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งไว้ 83,887,345 บาท เบิกจ่ายไป 71,661,281.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.43

 **ปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ**

 1. เนื่องจากในต้นปีงบประมาณนั้น ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินการทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้นกระจุกตัวที่ปลายปีงบประมาณ

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

 1. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและมีประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

 2. ให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้การดำเนินงานและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกเดือน และประเมินสถานการณ์ เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



 (นางสาวจันทร สีสรร)

 นักวิชาการคลัง

 - 2 –



(นางพิชามญชุ์ สารแสน)

 ผู้อำนวยการคลัง

 ความเห็น ความเห็น

............................................................................ ...........................................................................

............................................................................ ...........................................................................





(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

 (นางสาวจินตนา ศรีสุพันธ์) (นายสมใจ นัติพันธ์)

 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

 ความเห็น

 ( ) อนุมัติ

 ( ) ไม่อนุมัติ เพราะ...............................................................

 .........................................................................................



 (ลงชื่อ)

 (นางสมัย ชนาราษฎร์)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง