## สรุปปะหน้าแผน
1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม ของ กองทุนตำบล ปี 2562
ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
รายการ | ประชากร | เงินต่อหัว | เป็นเงิน | หมายเหตุ
ยอดเงินยกมาจากปี 2561 |  |  | 415874.86
ยอดเงินโอน จาก สปสช. | 12494 | 45 | 549540
เงิน อบต.สมทบ |  |  | 1460000
ประชาชน/องค์กรอื่นๆสมทบ |  |  | 10000
รวม |  |  | 2435414.86
(ร่างแผน)แผนการดำเนินงานกิจกรรม ของ กองทุนตำบล ปี 2562 |  |  |  |  | 2
ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
รายการ | โครงการ/กิจกรรม |  | เป็นเงิน | หมายเหตุ
(ร้อยละ)
หมวด 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/ | จำนวน 10 โครงการ |  | 433387 | 17.7952
สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หมวด 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ | จำนวน 12 โครงการ |  | 1038630 | 42.6469
หน่วยงานอื่น
หมวด 3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน 5 โครงการ |  | 538400 | 22.1071
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
หมวด 4 สนับสนุนการบริหาร/ | จำนวน 3 โครงการ |  | 364997.86 | 14.9871
พัฒนากองทุนสุขภาพตำบล
หมวด 5 สนับสนุนกรณี | จำนวน 1 โครงการ |  | 60000 | 2.4636
เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
รวมงบประมาณ | จำนวน 31 โครงการ |  | 2435414.86 | 100
(ลงชื่อ).................................................ผู้ขออนุมัติ |  |  | (ลงชื่อ).................................................ผู้ขออนุมัติ
(นายวิจิตร ใจดี) |  |  | (นายจีรศักดิ์ อภัยภักดิ์)
ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.หนองหลวง |  |  | ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.วังไฮ
(ลงชื่อ) ............................................. ผู้เห็นชอบ
(นายสมใจ นัติพันธ์)
เลขานุการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหลวง
(ลงชื่อ) ............................................ ผู้อนุมัติ
(นางสมัย ชนาราษฎร์)
ประธานคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหลวง

## สรุปโครงการ
3
(ร่างแผน)รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรมของกองทุนตำบลปี 2562
หมวดการใช้เงิน | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
หมวด 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/ | 1.โครงการจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ 5 กลุ่มวัย | หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 | 136500 | รพ.สต.หนองหลวง
สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข |  | หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 | 0 | รพ.สต.วังไฮ
- กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ | 2.โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ | หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 | 0 | รพ.สต.หนองหลวง
- กลุ่มแรกเกิด - น้อยกว่า 6 ปี | และมะเร็งท่อน้ำดี | หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 | 20000 | รพ.สต.วังไฮ
- กลุ่ม 6 ปี - ต่ำกว่า 25 ปี | 3.โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็ง | หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 | 20000 | รพ.สต.หนองหลวง
- กลุ่ม อายุ 25 ปีขึ้นไป | ปากมดลูก | หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 | 20000 | รพ.สต.วังไฮ
- กลุ่มผู้พิการ และทุพพลภาพ | 4. โครงการรณรงค์ให้ความรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม | หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 | 15000 | รพ.สต.หนองหลวง
- กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง |  | หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 | 20000 | รพ.สต.วังไฮ
| 5.โครงการแก้ไขปัญหาการสารเคมีในเกษตรกร | หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 | 5000 | รพ.สต.หนองหลวง
|  | หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 | 15000 | รพ.สต.วังไฮ
| 6. โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์ | หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 | 17000 | รพ.สต.หนองหลวง
| และหญิงหลังคลอด | หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 | 15000 | รพ.สต.วังไฮ
| 7. โครงการคัดกรองเบาหวานและความดัน | หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 | 15000 | รพ.สต.หนองหลวง
| โลหิตสูง | หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 | 15000 | รพ.สต.วังไฮ
| 8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้5กลุ่มวัย | หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 | 45077 | รพ.สต.หนองหลวง
|  | หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 | 15810 | รพ.สต.วังไฮ
| 9. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง | หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 | 18000 | รพ.สต.หนองหลวง
| ลดพุงลดโรค | หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 | 26000 | รพ.สต.วังไฮ
| 10. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอายุ3-5ปี | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2แห่ง | 15000 | รพ.สต.วังไฮ
โดยผู้ปกครองเด็กนักเรียนและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
|  | แยกงบประมาณหน่วยบริการ | 271577 | รพ.สต.หนองหลวง
รวมหมวด 1 | จำนวน 10 โครงการ | แยกงบประมาณหน่วยบริการ | 161810 | รพ.สต.วังไฮ
|  | รวมงบประมาณ 2 หน่วยบริการ | 433387
4
(ร่างแผน)รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรมของกองทุนตำบลปี 2562
หมวดการใช้เงิน | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
หมวด 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ | 1. โครงการรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก | หมู่ 1 - 20 | 126000 | คณะกรรมการหมู่บ้าน , | ประชาสัมพันธ์
หน่วยงานอื่น |  |  | 137500 | อสม. | หมู่บ้านละ 2,500 บาท
| 2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของ | หมู่ 1 - 20 | 45000 | ชมรมสร้างสุขภาพ | ชมรมละ 5,000 บาท
| ชมรมสร้างสุขภาพ |  | 55000
| 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน | หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 | 32500 | รพ.สต.หนองหลวง
| และความดันโลหิตสูง(รายเก่า)โดยอสม. | หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 | 30000 | รพ.สต.วังไฮ
| 4. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของ | โรงเรียน 6 แห่ง | 12000 | โรงเรียน | ร.ร. ละ 4,000 บาท
| โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ |  | 12000
| 5. โครงการดำเนินงานส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรค | หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 | 127530 | คณะกรรมการ อสม.
| ในชุมชนโดยภาคีเครือข่าย | หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 | 121100
| 6. โครงการติดตามการกินยาต่อหน้าของผู้ป่วยวัณโรค | หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 | 6000 | คณะกรรมการ อสม.
| (DOTs)โดย อสม. | หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 | 16000
| 7.โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารเสริมไอโอดีน | หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 | 12000 | หมู่บ้านและโรงเรียน | หมู่บ้าน/โรงเรียนละ
|  | หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 | 14000 |  | 1,000 บาท
| 8. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE | หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 | 20000 | คณะกรรมการหมู่บ้าน ,
|  | หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 | 20000 | อสม.
| 9. โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม | หมู่ 1 - 20 | 40000 | คณะกรรมการหมู่บ้าน
| ที่เอื้อต่อสุขภาพด้านการจัดการขยะ | โรงเรียน6แห่ง | 12000 | โรงเรียน
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก4แห่ง | 8000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
|  | รพ.สต.2แห่ง | 4000 | รพ.สต.
| 10. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | หมู่ 1 - 20 | 110000 | ภาคีเครือข่าย
ด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยภาคีเครือข่าย
5
(ร่างแผน)รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรมของกองทุนตำบลปี 2562
หมวดการใช้เงิน | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
| 11. โครงการหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม | หมู่ 7 | 30000 | รพ.สต.หนองหลวง
| และพฤติกรรมสุขภาพ | หมู่ 12 | 30000 | รพ.สต.วังไฮ
| 12. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค | หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 | 3000 | รพ.สต.หนองหลวง
|  | หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 | 15000 | รพ.สต.วังไฮ
|  | แยกงบประมาณหน่วยบริการ | 416030 | รพ.สต.หนองหลวง
| จำนวน 12 โครงการ | แยกงบประมาณหน่วยบริการ | 452600 | รพ.สต.วังไฮ
รวมหมวด 2 |  | แยกงบประมาณหน่วยบริการ | 60000 | ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
|  | แยกงบประมาณหน่วยบริการ | 110000 | ภาคีเครือข่าย
|  | รวมงบประมาณ 4 หน่วยบริการ | 1038630
6
(ร่างแผน)รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรมของกองทุนตำบลปี 2562
หมวดการใช้เงิน | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
หมวด 3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ | 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 16000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศูนย์ละ 4,000 บาท
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ | และป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| 2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ | หมู่ 1 - 20 | 90000 | ชมรมผู้สูงอายุ | ชมรมละ 4,500 บาท
แต่ละหมู่บ้าน
| 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดย ผผส. | หมู่ 1 - 20 | 302400 | คณะกรรมการ ผผส.
| 4. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 | 10000 | ชมรมผู้พิการ
|  | หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 | 20000 | ตำบลหนองหลวง
| 5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุสู่การมีสุขภาพที่ดี | หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 | 100000 | ชมรมผู้สูงอายุ
|  | หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 |  | ตำบลหนองหลวง
รวมหมวด 3 | จำนวน 5 โครงการ | แยกงบประมาณหน่วยงานอื่นๆ | 538400
7
(ร่างแผน)รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรมของกองทุนตำบลปี 2562
หมวดการใช้เงิน | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
หมวด 4 สนับสนุนการบริหาร/ | 1. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร | กองทุนตำบลหนองหลวง | 122670 | คณะกรรมการบริหาร
พัฒนากองทุนสุขภาพตำบล | กองทุนตำบลหนองหลวง |  |  | กองทุนตำบลหนองหลวง
| 2. การสนับสนุนการบริหารจัดการ และ | กองทุนตำบลหนองหลวง | 60327.86 | คณะกรรมการบริหาร
| การดำเนินงานกองทุนตำบลหนองหลวง |  |  | กองทุนตำบลหนองหลวง
| 3.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ | กองทุนตำบลหนองหลวง | 182000 | คณะกรรมการบริหาร
| ภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการกองทุนตำบล |  |  | กองทุนตำบลหนองหลวง
หนองหลวง
รวมหมวด 4 | จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม |  | 364997.86 | คณะกรรมการบริหาร
กองทุนตำบลหนองหลวง
8
(ร่างแผน)สรุปรายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรมของกองทุนตำบลปี 2562
หมวดการใช้เงิน | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
หมวด 5 สนับสนุนกรณี | 1. โครงการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ฉุกเฉิน | กองทุนตำบลหนองหลวง | 60000 | คณะกรรมการบริหาร
เกิดโรคระบาดหรือ | จากการเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ |  |  | กองทุนตำบลหนองหลวง
ภัยพิบัติในพื้นที่ | กองทุนตำบลหนองหลวง
รวมหมวด 5 | จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม |  | 60000 | คณะกรรมการบริหาร
กองทุนตำบลหนองหลวง
9
(ร่างแผน)สรุปรายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรมของกองทุนตำบลปี 2562
หมวดการใช้เงิน | จำนวนโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
หมวด 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/ | จำนวน 10 โครงการ | กองทุนตำบลหนองหลวง | 433387 | รพ.สต.หนองหลวง
สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข |  | (ร้อยละ) | 17.7952 | รพ.สต.วังไฮ
หมวด 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ | จำนวน 12 โครงการ | กองทุนตำบลหนองหลวง | 1038630 | รพ.สต.หนองหลวง
หน่วยงานอื่น |  | (ร้อยละ) | 42.6469 | รพ.สต.วังไฮ
หมวด 3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน 5 โครงการ | กองทุนตำบลหนองหลวง | 538400 | กลุ่ม/ชมรม/องค์กรต่างๆ
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ |  | (ร้อยละ) | 22.1071
หมวด 4 สนับสนุนการบริหาร/ | จำนวน 3 โครงการ | กองทุนตำบลหนองหลวง | 364997.86 | คณะกรรมการบริหาร
พัฒนากองทุนสุขภาพตำบล |  | (ร้อยละ) | 14.9871
หมวด 5 สนับสนุนกรณี | จำนวน 1 โครงการ | กองทุนตำบลหนองหลวง | 60000 | คณะกรรมการบริหาร
เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ |  | (ร้อยละ) | 2.4636
|  | แยกเป็นรพ.สต.หนองหลวง | 687607
|  | แยกเป็นรพ.สต.วังไฮ | 614410
|  | แยกงบประมาณหน่วยงานอื่นๆ | 1133397.86
รวมทุกหมวด | จำนวน 31 โครงการ | รวมกองทุนตำบลหนองหลวง | 2435414.86

## แผนงานจริง
(ร่างแผน)บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ | [15 empty] | 10
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
หมวด 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1 | โครงการจัดบริการสุขภาพส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพตาม
ชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพ
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 136500 | ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6, | รพ.สต.หนองหลวง
| ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 |  | 7,14,15,16,18
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 0 | ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9, | รพ.สต.วังไฮ
| ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 |  | 10,11,12,13,17,19,20
| รวม | 136500
2 | โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรอง
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 0 | ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6, | รพ.สต.หนองหลวง
| ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 |  | 7,14,15,16,18
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 20000 | ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9, | รพ.สต.วังไฮ
| ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 |  | 10,11,12,13,17,19,20
| รวม | 20000
(ร่างแผน)บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ |  |  |  |  | พ.ศ.2560 กย.: 11
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
หมวด 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 ตค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 มค.: พ.ศ.2560
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
3 | โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก
กลุ่มสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 20000 | ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6, | รพ.สต.หนองหลวง
| ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 |  | 7,14,15,16,18
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 20000 | ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9, | รพ.สต.วังไฮ
| ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 |  | 10,11,12,13,17,19,20
| รวม | 40000
4 | โครงการรณรงค์ให้ความรู้การ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 15000 | ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6, | รพ.สต.หนองหลวง
| ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 |  | 7,14,15,16,18
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 20000 | ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9, | รพ.สต.วังไฮ
| ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 |  | 10,11,12,13,17,19,20
| รวม | 35000
(ร่างแผน)บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ |  |  |  |  | พ.ศ.2560 กย.: 12
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
หมวด 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 ตค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 มค.: พ.ศ.2560
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
5 | โครงการแก้ไขปัญหาการสารเคมี
ในเกษตรกร
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 5000 | ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6, | รพ.สต.หนองหลวง
| ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 |  | 7,14,15,16,18
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 15000 | ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9, | รพ.สต.วังไฮ
| ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 |  | 10,11,12,13,17,19,20
| รวม | 20000
6 | โคงการส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์และ
หญิงหลังคลอด
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 17000 | ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6, | รพ.สต.หนองหลวง
| ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 |  | 7,14,15,16,18
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 15000 | ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9, | รพ.สต.วังไฮ
| ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 |  | 10,11,12,13,17,19,20
| รวม | 32000
(ร่างแผน)บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ |  |  |  |  | พ.ศ.2560 กย.: 13
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
หมวด 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 ตค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 มค.: พ.ศ.2560
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
7 | โครงการคัดกรองเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 15000 | ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6, | รพ.สต.หนองหลวง
| ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 |  | 7,14,15,16,18
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 15000 | ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9, | รพ.สต.วังไฮ
| ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 |  | 10,11,12,13,17,19,20
| รวม | 30000
8 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้5กลุ่มวัย
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - บุคลากรสังกัด รพ.สต.หนองหลวง | 45077 | ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6, | รพ.สต.หนองหลวง
| และคณะกรรมการพัฒนารพ.สต. |  | 7,14,15,16,18
| - บุคลากรสังกัด รพ.สต..วังไฮ | 15810 | ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9, | รพ.สต.วังไฮ
| และคณะกรรมการพัฒนารพ.สต. |  | 10,11,12,13,17,19,20
| รวม | 60887
(ร่างแผน)บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ |  |  |  |  | พ.ศ.2560 กย.: 14
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
หมวด 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 ตค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 มค.: พ.ศ.2560
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
9 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงลดพุงลดโรค
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 18000 | ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6, | รพ.สต.หนองหลวง
| ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 |  | 7,14,15,16,18
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 26000 | ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9, | รพ.สต.วังไฮ
| ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 |  | 10,11,12,13,17,19,20
| รวม | 44000
10 | โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอายุ3-5ปี
โดยผู้ปกครองเด็กนักเรียนและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 0 | ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6, | รพ.สต.หนองหลวง
| ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 |  | 7,14,15,16,18
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 15000 | ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9, | รพ.สต.วังไฮ
| ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 |  | 10,11,12,13,17,19,20
| รวม | 15000
(ร่างแผน)บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ |  |  |  |  | พ.ศ.2560 กย.: 15
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
หมวด 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/หน่วยงานอื่น
ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 ตค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 มค.: พ.ศ.2560
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1 | โครงการรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 126000 | ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6, | คณะกรรมการหมู่บ้าน
| ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 |  | 7,14,15,16,18 | และ อสม.
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 137500 | ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9, | คณะกรรมการหมู่บ้าน
| ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 |  | 10,11,12,13,17,19,20 | และ อสม.
| รวม | 263500
2 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรม
สร้างสุขภาพ
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 45000 | ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6, | ชมรมสร้างสุขภาพ
| ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 |  | 7,14,15,16,18
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 55000 | ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9, | ชมรมสร้างสุขภาพ
| ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 |  | 10,11,12,13,17,19,20
| รวม | 100000
(ร่างแผน)บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ |  |  |  |  | พ.ศ.2560 กย.: 16
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
หมวด 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/หน่วยงานอื่น
ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 ตค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 มค.: พ.ศ.2560
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
3 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง(รายเก่า)โดยอสม.
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 32500 | ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6, | คณะกรรมการหมู่บ้าน
| ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 |  | 7,14,15,16,18 | และ อสม.
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 30000 | ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9, | คณะกรรมการหมู่บ้าน
| ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 |  | 10,11,12,13,17,19,20 | และ อสม.
| รวม | 62500
4 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
| ปีงบประมาณ 2562 | 4000 | รร.กุดแคนฯ | รร.กุดแคนฯ
| - โรงเรียนในเขตต.หนองหลวง | 4000 | รร.หนองจอกฯ | รร.หนองจอกฯ
|  | 4000 | รร.หนองบัวเงิน | รร.หนองบัวเงิน
|  | 4000 | รร.บ้านหนองหลวง | รร.บ้านหนองหลวง
|  | 4000 | รร.ป่าไม้อุทิศ8 | รร.ป่าไม้อุทิศ8
|  | 4000 | รร.บ้านแบง | รร.บ้านแบง
| รวม | 24000
(ร่างแผน)บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ |  |  |  |  | พ.ศ.2560 กย.: 17
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
หมวด 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/หน่วยงานอื่น
ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 ตค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 มค.: พ.ศ.2560
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
5 | โครงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคในชุมชนโดยภาคีเครือข่าย
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 127530 | ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6, | คณะกรรมการหมู่บ้าน
| ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 |  | 7,14,15,16,18 | และ อสม.
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 121100 | ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9, | คณะกรรมการหมู่บ้าน
| ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 |  | 10,11,12,13,17,19,20 | และ อสม.
| รวม | 248630
6 | โครงการติดตามการกินยาต่อหน้าของ
ผู้ป่วยวัณโรค(DOTs)โดย อสม.
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่
จ.หนองคาย ปีงบประมาณ 2562
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 6000 | ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6, | คณะกรรมการหมู่บ้าน
| ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 |  | 7,14,15,16,18 | และ อสม.
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 16000 | ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9, | คณะกรรมการหมู่บ้าน
| ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 |  | 10,11,12,13,17,19,20 | และ อสม.
| รวม | 22000
(ร่างแผน)บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ |  |  |  |  | พ.ศ.2560 กย.: 18
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
หมวด 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/หน่วยงานอื่น
ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 ตค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 มค.: พ.ศ.2560
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
7 | โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารเสริม
ไอโอดีน
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 12000 | ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6, | คณะกรรมการหมู่บ้าน
| ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 |  | 7,14,15,16,18 | และ อสม.
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 14000 | ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9, | คณะกรรมการหมู่บ้าน
| ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 |  | 10,11,12,13,17,19,20 | และ อสม.
| รวม | 26000
8 | โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 20000 | ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6, | คณะกรรมการหมู่บ้าน
| ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 |  | 7,14,15,16,18 | และ อสม.
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 20000 | ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9, | คณะกรรมการหมู่บ้าน
| ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 |  | 10,11,12,13,17,19,20 | และ อสม.
| รวม | 40000
(ร่างแผน)บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ |  |  |  |  | พ.ศ.2560 กย.: 19
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
หมวด 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/หน่วยงานอื่น
ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 ตค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 มค.: พ.ศ.2560
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
9 | โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อสุขภาพด้านการจัดการขยะ
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ในพื้นที่หมู่ 1 - 20 | 40000 | หมู่ 1 - 20 | คณะกรรมการหมู่บ้าน
| - ในโรงเรียน 6 แห่ง | 12000 | โรงเรียน6แห่ง | โรงเรียน
| - ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง | 8000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก4แห่ง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| - ในรพ.สต. 2 แห่ง | 4000 | รพ.สต.2แห่ง
| รวม | 64000
10 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยภาคีเครือข่าย
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 110000 | ในพื้นที่หมู่ 1 - 20 | ภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่หมู่ 1 - 20
| รวม | 110000
(ร่างแผน)บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ |  |  |  |  | พ.ศ.2560 กย.: 20
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
หมวด 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/หน่วยงานอื่น
ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 ตค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 มค.: พ.ศ.2560
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
11 | โครงการหมู่บ้านต้นแบบในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมสุขภาพ
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ในพื้นที่หมู่ 7 | 30000 | หมู่ 7 | คณะกรรมการหมู่บ้าน
| - ในพื้นที่หมู่ 12 | 30000 | หมู่ 12
| รวม | 60000
12 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 3000 | ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6, | รพ.สต.หนองหลวง
| ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง |  | 7,14,15,16,18
|  | 15000 | ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9, | รพ.สต.วังไฮ
10,11,12,13,17,19,20
| รวม | 18000
(ร่างแผน)บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ |  |  |  |  | พ.ศ.2560 กย.: 21
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
หมวด 3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ
ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 ตค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 มค.: พ.ศ.2560
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง | 16000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง
| รวม | 16000
2 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรม
ผู้สูงอายุ
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 90000 | ในพื้นที่หมู่ 1 - 20 | ชมรมผู้สูงอายุ
ในพื้นที่หมู่ 1 - 20
| รวม | 90000
(ร่างแผน)บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ |  |  |  |  | พ.ศ.2560 กย.: 22
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
หมวด 3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ
ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 ตค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 มค.: พ.ศ.2560
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
3 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยผู้ |  |  | คณะกรรมการ
| ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ (ผผส.) |  |  | ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
| ตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ |  |  | ดูแลผู้สูงอายุ (ผผส.)
| สปสช. ตำบลหนองหลวง อ.เฝ้าไร่ | 302400 | ในพื้นที่หมู่ 1 - 20
จ.หนองคาย ปีงบประมาณ 2562
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 302400
ในพื้นที่หมู่ 1 - 20
4 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 100000 | ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6, | ชมรมผู้พิการ
| ในพื้นที่หมู่ 3,4,5,6,7,14,15,16,18 |  | 7,14,15,16,18
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 0 | ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9, | ชมรมผู้พิการ
| ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9,10,11,12,13,17,19,20 |  | 10,11,12,13,17,19,20
| รวม | 100000
(ร่างแผน)บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ |  |  |  |  | พ.ศ.2560 กย.: 23
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
หมวด 3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ
ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 ตค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 มค.: พ.ศ.2560
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
5 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุสู่การมีสุขภาพที่ดี
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| - ดูแลประชากรตามชุดสุทธิประโยชน์ | 100000 | ในพื้นที่หมู่ 1 - 20 | ชมรมผู้สูงอายุ
ในพื้นที่หมู่ 1 - 20
| รวม | 100000
(ร่างแผน)บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ |  |  |  |  | พ.ศ.2560 กย.: 24
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
หมวด 4 สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนสุขภาพตำบล
ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 ตค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 มค.: พ.ศ.2560
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1 | โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
| ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 122670 | กองทุนฯต.หนองหลวง | คณะกรรมการ
| ปีงบประมาณ 2562 |  |  | กองทุนฯ
| รวม | 122670
2 | การสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ดำเนินงานกองทุนตำบลหนองหลวง
| ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 60327.86 | กองทุนฯต.หนองหลวง | คณะกรรมการ
| ปีงบประมาณ 2562 |  |  | กองทุนฯ
| รวม | 60327.86
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
| และภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการ | 182000 | กองทุนฯต.หนองหลวง | คณะกรรมการ
| กองทุนตำบลหนองหลวง |  |  | กองทุนฯ
ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ปีงบประมาณ 2562
| รวม | 182000
(ร่างแผน)บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ |  |  |  |  | พ.ศ.2560 กย.: 25
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
หมวด 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2559 ตค.: พ.ศ.2559; พ.ศ.2560 มค.: พ.ศ.2560
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1 | โครงการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์
ฉุกเฉินจากการเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติ
ในพื้นที่กองทุนตำบลหนองหลวง
| ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | 60000 | กองทุนฯต.หนองหลวง | คณะกรรมการ
| ปีงบประมาณ 2562 |  |  | กองทุนฯ
| รวม | 60000