## แผน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ | แผนงาน / งาน / โครงการ |  | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน |  | วิธีการ |  |  |  |  | ออกแบบ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ
หรือ
|  |  | รายการ | จำนวน | งาน | งาน | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะ | ประกวด |  | กำหนด |  | ประกาศ | คาดว่า | คาดว่าจะ | งบประมาณ | เงินนอก
[5 empty] | ต่อเนื่อง | ที่เสร็จ |  |  |  |  | อิเล็ก | คุณลักษณะ |  | เชิญชวน | จะลงนาม | มีการส่ง | ที่ได้รับ | งบประมาณ
[5 empty] | ที่ผูกพัน | ภายใน |  |  |  |  | ทรอ | เฉพาะแล้ว |  | ราคา | ในสัญญา | มอบ | อนุมัติใน | หรือ
|  |  |  | (โครงการ) | งบประมาณ | ปี 2564 |  |  | เจาะจง | ราคา | นิกส์ | มี | ไม่มี | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | ปี 2564 | ปี 2564 | เงินสมทบ
[5 empty] | ปีต่อไป | [6 empty] | () | () |  |  | (เดือน/ปี) | (บาท) | (บาท)
1 | อุตสาหกรรม |  | โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค. | มี.ค. | - | 500000 | -
| และการโยธา |  | สวนสาธารณะหนองหลวง หมู่ที่ 17
2 | - " - |  | โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. | พ.ค. | - | 500000 | -
อบต.หนองหลวง
3 | - " - |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค. | ก.ค. | - | 300000 | -
บ้านกุดแคน หมู่ที่ 3
4 | - " - |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย. | มิ.ย. | - | 100000 | -
บ้านโนนมีชัย หมู่ที่ 11
5 | - " - |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย. | มิ.ย. | - | 300000 | -
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4
6 | - " - |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย. | มิ.ย. | - | 300000 | -
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5
7 | อุตสาหกรรม |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค. | มี.ค. | - | 90000 | -
| และการโยธา |  | บ้านวังไฮ หมู่ที่ 13
8 | - " - |  | โครงการก่อสร้างป้าย | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.พ. | ก.พ. | - | 250000 | -
สวนสาธารณะหนองหลวง
9 | - " - |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.พ. | ก.พ. | - | 200000 | -
(แบบมีฝาปิด) บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 7
10 | - " - |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.พ. | ก.พ. | - | 150000 | -
(แบบมีฝาปิด) บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 6
11 | - " - |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.พ. | ก.พ. | - | 100000 | -
(แบบมีฝาปิด) บ้านแบง หมู่ที่ 2
12 | - " - |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เม.ย. | เม.ย. |  | 200000
(แบบมีฝาปิด) บ้านแบงใหม่ หมู่ที่ 20
13 | - " - |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เม.ย. | เม.ย. | - | 300000 | -
(แบบมีฝาปิด) บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 15
14 | อุตสาหกรรม |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค. | พ.ค. | - | 300000 | -
| และการโยธา |  | (แบบมีฝาปิด) บ้านวังไฮ หมู่ที่ 10
15 | - " - |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ส.ค. | ส.ค. | - | 300000 | -
(แบบมีฝาปิด) บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 12
16 | - " - |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค. | ก.ค. | - | 300000 | -
(แบบมีฝาปิด) บ้านหนองหลวงใหม่ หมู่ที่ 17
17 | - " - |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ส.ค. | ส.ค. | - | 300000 | -
(แบบมีฝาปิด) บ้านวังไฮใหม่ หมู่ที่ 13
18 | - " - |  | โครงการก่อสร้างรูปดอกบัวหลวง | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ส.ค. | ส.ค. | - | 500000 | -
สวนสาธารณะหนองหลวง หมู่ที่ 17
19 | อุตสาหกรรม |  | โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย. | มิ.ย. | - | 500000 | -
| และการโยธา |  | สวนสาธารณะหนองหลวง หมู่ที่ 17
20 | - " - |  | โครงการขยายเขตท่อเมนประปา | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ส.ค. | ส.ค. | - | 50000 | -
บ้าหนองบัวเงิน หมู่ที่ 6
21 | - " - |  | โครงการขยายเขตท่อเมนประปา | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค. | มี.ค. | - | 100000 | -
บ้าหนองหลวง หมู่ที่ 1
22 | - " - |  | โครงการขุดลอกห้วยคำประกั้ง | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | เม.ย. | เม.ย. | - | 300000 | -
บ้านหนองบัวเงินเหนือ หมู่ที่ 18
23 | - " - |  | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ส.ค. | ส.ค. | - | 100000 | -
. |  |  | บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1
24 | - " - |  | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ส.ค. | ส.ค. | - | 100000 | -
บ้านหนองหลวงเก่า หมู่ที่ 19
25 | อุตสาหกรรม |  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่ | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค. | มี.ค. | - | 100000 | -
| และการโยธา |  | การเกษตร บ้านแบง หมู่ที่ 2
26 | - " - |  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่ | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | เม.ย. | เม.ย. | - | 100000 | -
การเกษตร บ้านแบงใหม่ หมู่ที่ 20
27 | - " - |  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่ | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.พ. | ก.พ. | - | 200000 | -
การเกษตร บ้านเลิศไมตรี หมู่ที่ 9
28 | - " - |  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่ | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค. | มี.ค. | - | 100000 | -
การเกษตร บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 16
29 | - " - |  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่ | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค. | มี.ค. | - | 100000 | -
สู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 6
30 | - " - |  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่ | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | เม.ย. | เม.ย. | - | 400000 | -
สู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 14
31 | - " - |  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่ | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | เม.ย. | เม.ย. | - | 100000 | -
สู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองหลวงเก่า หมู่ที่ 19
32 | - " - |  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่ | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค. | มี.ค. | - | 100000 | -
สู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองหลวงใหม่ หมู่ที่ 17
33 | - " - |  | โครงการปรับปรุงสะพานแขวน | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค. | ก.ค. | - | 250000
สวนสาธารณะหนองหลวง
(ลงชื่อ)..................................................ผู้รายงาน (ลงชื่อ).....................................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).............................................................ผู้อนุมัติ
|  | (นางพิชามญชุ์ สารแสน) |  |  |  | (นายสมใจ นัติพันธ์) | [8 empty] | (นางสมัย ชนาราษฎร์)
|  | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง |  |  | ตำแหน่ง | ปลัด อบต.หนองหลวง | [5 empty] | ตำแหน่ง |  | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

## ผล
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ | แผนงาน / งาน / โครงการ |  | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็น | ไม่ | หมายเหตุ
[11 empty] | ไป | เป็น
|  |  | รายการ | จำนวน | จัดหาโดย | ประกาศ | ลงนาม | การส่งมอบ | เงิน | เงินนอก | ตาม | ไป
[6 empty] | สอบราคา | ในสัญญา |  | งบ | งบ | แผน | ตาม
|  |  |  | (โครงการ) | ใช้วิธี | ประกวดราคา |  |  | ประมาณ | ประมาณ |  | แผน
[6 empty] | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (บาท) | (บาท) | () | ()
1 | อุตสาหกรรม |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-29 | 2016-05-27 | 300000 | - | - |  | เนื่องจากมีมติจาก คสช.
| และการโยธา |  | เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน | [9 empty] | โดยกำหนดวงเงิน
|  |  | บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 | [9 empty] | การซื้อหรือการจ้างโดย
2 | - " - |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-29 | 2016-05-20 | 300000 | - | - |  | วิธีตกลงราคา ซึ่งราคา
|  |  | เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน | [9 empty] | ไม่เกิน 500,000 บาท
บ้านแบง หมู่ที่ 2
3 | - " - |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-29 | 2016-05-27 | 300000 | - | - |  | - " -
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5
4 | - " - |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-30 | 2016-04-12 | 300000 | - | - |  | - " -
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 6
5 | อุตสาหกรรม |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-30 | 2016-05-13 | 200000 | - | - |  | เนื่องจากมีมติจาก คสช.
| และการโยธา |  | เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน | [9 empty] | โดยกำหนดวงเงิน
|  |  | บ้านโนนห้วยทราย หมู่ที่ 8 | [9 empty] | การซื้อหรือการจ้างโดย
6 | - " - |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-30 | 2016-05-13 | 200000 | - | - |  | วิธีตกลงราคา ซึ่งราคา
|  |  | เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน | [9 empty] | ไม่เกิน 500,000 บาท
บ้านเลิศไมตรี หมู่ที่ 9
7 | - " - |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-30 | 2016-04-28 | 147000 | - | - |  | - " -
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
|  |  | บ้านวังไฮ หมู่ที่ 10 | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-30 | 2016-07-04 | 50000 | - | - |  | - " -
8 | - " - |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านโนนมีชัย หมู่ที่ 11
9 | อุตสาหกรรม |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-31 | 2016-04-29 | 100000 | - | - |  | เนื่องจากมีมติจาก คสช.
| และการโยธา |  | เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน | [9 empty] | โดยกำหนดวงเงิน
|  |  | บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 12 | [9 empty] | การซื้อหรือการจ้างโดย
10 | - " - |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-31 | 2016-05-13 | 200000 | - | - |  | วิธีตกลงราคา ซึ่งราคา
|  |  | เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน | [9 empty] | ไม่เกิน 500,000 บาท
บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 14
11 | - " - |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-29 | 2016-05-27 | 300000 | - | - |  | - " -
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 15
12 | - " - |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-31 | 2016-04-29 | 100000 | - | - |  | - " -
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 16
13 | อุตสาหกรรม |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-31 | 2016-05-13 | 200000 | - | - |  | เนื่องจากมีมติจาก คสช.
| และการโยธา |  | เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน | [9 empty] | โดยกำหนดวงเงิน
|  |  | บ้านหนองบัวเงินเหนือ หมู่ที่ 18 | [9 empty] | การซื้อหรือการจ้างโดย
14 | - " - |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-31 | 2016-04-29 | 100000 | - | - |  | วิธีตกลงราคา ซึ่งราคา
|  |  | เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน | [9 empty] | ไม่เกิน 500,000 บาท
บ้านหนองหลวงเก่า หมู่ที่ 19
15 | - " - |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-29 | 2016-05-20 | 300000 | - | - |  | - " -
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านแบงใหม่ หมู่ที่ 20
16 | - " - |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-31 | 2016-05-13 | 220000 | - | - |  | - " -
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านแบงใหม่ หมู่ที่ 20
17 | อุตสาหกรรม |  | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-31 | 2016-08-22 | 150000 | - | - |  | เนื่องจากมีมติจาก คสช.
| และการโยธา |  | สู่พื้นที่การเกษตร บ้านกุดแคน | [9 empty] | โดยกำหนดวงเงิน
|  |  | หมู่ที่ 3 | [9 empty] | การซื้อหรือการจ้างโดย
18 | - " - |  | โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-31 | 2016-08-22 | 100000 | - | - |  | วิธีตกลงราคา ซึ่งราคา
|  |  | ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร | [9 empty] | ไม่เกิน 500,000 บาท
บ้านกุดแคน หมู่ที่ 3
19 | - " - |  | โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง | 1 | ตกลงราคา | - | 2015-12-08 | 2015-12-15 | 100000 | - | - |  | - " -
ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร
บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 6
20 | - " - |  | โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง | 1 | ตกลงราคา | - |  |  | 100000 | - | - |  | - " -
ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร
บ้านโนนห้วยทราย หมู่ที่ 8
21 | อุตสาหกรรม |  | โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-02-26 | 2016-03-01 | 100000 | - | - |  | เนื่องจากมีมติจาก คสช.
| และการโยธา |  | ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร | [9 empty] | โดยกำหนดวงเงิน
|  |  | บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 12 | [9 empty] | การซื้อหรือการจ้างโดย
22 | - " - |  | โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-29 | 2016-04-07 | 100000 | - | - |  | วิธีตกลงราคา ซึ่งราคา
|  |  | ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร | [9 empty] | ไม่เกิน 500,000 บาท
บ้านใหม่วังไฮ หมู่ที่ 13
23 | - " - |  | โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-31 | 2016-08-22 | 100000 | - | - |  | - " -
ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร
บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 16
24 | - " - |  | โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-12-08 | 2016-12-15 | 100000 | - | - |  | - " -
ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร
บ้านหนองบัวเงินเหนือ หมู่ที่ 18
25 | อุตสาหกรรม |  | โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-31 | 2016-09-28 | 100000 | - | - |  | เนื่องจากมีมติจาก คสช.
| และการโยธา |  | ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร | [9 empty] | โดยกำหนดวงเงิน
|  |  | บ้านหนองหลวงเก่า หมู่ที่ 19 | [9 empty] | การซื้อหรือการจ้างโดย
26 | - " - |  | โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-31 | 2016-09-26 | 100000 | - | - |  | วิธีตกลงราคา ซึ่งราคา
|  |  | ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน | [9 empty] | ไม่เกิน 500,000 บาท
บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 7
27 | - " - |  | โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-31 | 2016-08-25 | 100000 | - | - |  | - " -
ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน
บ้านเลิศไมตรี หมู่ที่ 9
28 | - " - |  | โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-31 | 2016-09-28 | 50000 | - | - |  | - " -
ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 14
29 | อุตสาหกรรม |  | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-29 | 2016-04-07 | 100000 | - | - |  | เนื่องจากมีมติจาก คสช.
| และการโยธา |  | การเกษตร บ้านใหม่วังไฮ หมู่ที่ 13 | [9 empty] | โดยกำหนดวงเงิน
30 | - " - |  | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-31 | 2016-08-22 | 100000 | - | - |  | การซื้อหรือการจ้างโดย
|  |  | การเกษตร บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 16 | [9 empty] | วิธีตกลงราคา ซึ่งราคา
31 | - " - |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-29 | 2016-05-27 | 200000 | - | - |  | ไม่เกิน 500,000 บาท
รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด)
บ้านกุดแคน หมู่ที่ 3
32 | - " - |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-29 | 2016-05-27 | 300000 | - | - |  | - " -
รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด)
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4
33 | - " - |  | โครงการขุดลอกลำห้วยไฮ | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-31 | 2016-05-14 | 200000 | - | - |  | - " -
34 | อุตสาหกรรม |  | โครงการเจาะน้ำบาดาล | 1 | ตกลงราคา | - | - | - | 100000 | - | - |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| และการโยธา |  | บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 6
35 | - " - |  | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ | 1 | ตกลงราคา | - | - | - | 100000 | - | - |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์แก้วดวงตา)
36 | - " - |  | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ | 1 | ตกลงราคา | - | - | - | 100000 | - | - |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
พัฒนาเด็กเล็ก
(ศูนย์บ้านโนนสมบูรณ์)
37 | - " - |  | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ | 1 | ตกลงราคา | - | - | - | 100000 | - | - |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
พัฒนาเด็กเล็ก
(ศูนย์บ้านหนองบัวเงิน)
38 | อุตสาหกรรม |  | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ | 1 | ตกลงราคา | - | - | - | 100000 | - | - |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| และการโยธา |  | พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์บ้านแบง)
39 | - " - |  | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต | 1 | ตกลงราคา | - | - | - | 100000 | - | - |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
เสริมเหล็ก บ้านหนองหลวงใหม่
หมู่ที่ 17
40 | - " - |  | โครงการต่อเติมอาคารศาลาประชาคม | 1 | ตกลงราคา | - | - | - | 150000 | - | - |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
บ้านหนองหลวงใหม่ หมู่ที่ 17
41 | - " - |  | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร | 1 | ตกลงราคา |  |  |  | 150000 | - | - |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
ศาลาพักศพ บ้านโนนมีชัย หมู่ที่ 11
42 | - " - |  | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไฮ | 1 | ตกลงราคา | - | - | - | 100000 | - | - |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
บ้านวังไฮ หมู่ที่ 10
43 | อุตสาหกรรม |  | โครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิดน้ำ | 1 | ตกลงราคา | - | - | - | 100000 | - | - |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| และการโยธา |  | บ้านใหม่วังไฮ หมู่ที่ 13
44 | - " - |  | โครงการก่อสร้างซุ้มประตูพระบาท | 1 | ตกลงราคา | - | - | - | 1100000 | - | - |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
สมเด็จพรเจ้าอยู่หัวและพระบรม
ราชินีนาถ
45 | - " - |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-31 | 2016-06-29 | 498000 | - | - | 
อบต.หนองหลวง
46 | - " - |  | โครงการก่อสร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ | 1 | ตกลงราคา | - | - | - | 95000 | - | - |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
อบต.หนองหลวง
47 | - " - |  | โครงการก่อสร้างรั้วรอบประปา | 1 | ตกลงราคา | - | - | - | 50000 | - | - |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
48 | - " - |  | โครงการก่อสร้างรั้วอบต.หนองหลวง | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-03-31 | 2016-08-22 | 415000 | - | - | 
49 | - " - |  | โครงการก่อสร้างโครงหลังคา | 1 | ตกลงราคา | - | - | - | 100000 | - | - |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 16
50 | อุตสาหกรรม |  | โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา | 1 | ตกลงราคา | - | - | - | 100000 | - | - |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| และการโยธา |  | อบต.หนองหลวง
51 | - " - |  | โครงการปรับปรุงโรงรถ | 1 | ตกลงราคา | - | 2016-12-21 | 2016-12-28 | 100000 | - | - | 
อบต.หนองหลวง
52 | - " - |  | โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | ตกลงราคา | - | - | - | 200000 | - | - |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 7
53 | - " - |  | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1 | ตกลงราคา | - | - | - | 1200000 | - | - |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
อบต.หนองหลวง
(ลงชื่อ)..................................................ผู้รายงาน (ลงชื่อ).....................................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).............................................................ผู้อนุมัติ
|  | (นางพิชามญชุ์ สารแสน) |  | (นายสมใจ นัติพันธ์) |  |  |  |  | (นางสมัย ชนาราษฎร์)
|  | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง |  | ตำแหน่ง | ปลัด อบต.หนองหลวง |  |  | ตำแหน่ง | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง